## Sheet1
Arbeitsplan Bachelorarbeit
Woche: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Datum | Investierte Zeit | Was?
Informationssammlung & Planung | [14 empty] | 2026-02-01 | 15 min | Thesis-Writer Informationen sammeln & einlesen
Einarbeitung ins Thema | [14 empty] | 2026-02-02 | 30 min | Arbeitsplan-Struktur erstellen
[15 empty] | 2026-02-05 | 2 h 45 min | Einarbeitung ins Thema & Arbeitsplan erstellen
Arbeitsplan erstellen & Aufgaben definieren | [14 empty] | 2026-02-06 | 1 h | Einarbeitung ins Thema & Arbeitsplan erstellen
[15 empty] | 2026-02-09 | 1 h 40 min | Github aufsetzen, Issues erstellen, Ziele definieren
Tools definieren & einrichten | [14 empty] | 2026-02-10 | 1 h 30 min | Issues erstellen, Einleitung schreiben, Demo-Projekt
[15 empty] | 2026-02-11 | 4 h | Einleitung schreiben, Demo-Projekt programmieren, Demo Interview suchen
Ziele festlegen | [14 empty] | 2026-02-12 | 2 h | Einleitung schreiben, Abgrenzungen, Methodik schreiben
[15 empty] | 2026-02-13 | 30 min | Methodik schreiben
Erstellung der Disposition | [14 empty] | 2026-02-14 | 1 h 45 min | Arbeit eingrenzen mit Antworten, bereits geschriebenes anpassen, Forschungsfragen
Disposition schreiben | [14 empty] | 2026-02-16 | 2 h 30 min | Zeitplan & Issues anpassen, bereits geschriebenes anpassen, Stand der Forschung
[15 empty] | 2026-02-17 | 2 h 30 min | Recherche, Stand der Forschung, Relevanz des Themas
Demo-Projekt erstellen mit einem Interview (Zero-Shot) | [14 empty] | 2026-02-18 | 1 h 30 min | Recherche, Relevanz des Themas
[15 empty] | 2026-02-19 | 1 h 30 min | Recherche, Relevanz des Themas
Disposition überarbeiten & abgeben | [14 empty] | 2026-02-20 | 2 h | Recherche, Umsetzung des Projekts, Demo-Projekt programmieren
[15 empty] | 2026-02-23 | 1 h 15 min | Demo-Projekt programmieren, Demo-Projekt Code besser verstehen
Entscheidungspahase | [14 empty] | 2026-02-24 | 15 min | Pipeline visualisiert
Datenanalyse der Audio-Files und bereits vorhandener Datensätze | [14 empty] | 2026-02-25 | 1 h 30 min | Zweites Meeting, Protokoll schreiben, Dokumentation auf GitHub hochladen
[15 empty] | 2026-03-02 | 2 h | Stand der Forschung
Wahl der Qualitätsvergleiche (Metriken, Hosting) | [14 empty] | 2026-03-03 | 2 h 15 min | Stand der Forschung, Demo-Projekt auf GitHub hochladen, Recherche
[15 empty] | 2026-03-04 | 1 h 15 min | Stand der Forschung
Realisierungsphase | [14 empty] | 2026-03-05 | 1 h 30 min | Stand der Forschung
Grundgerüst der Python-Applikation erstellen (UI, Audio-File Upload, Protokoll abspeichern) | [14 empty] | 2026-03-06 | 3 h | Stand der Forschung
[15 empty] | 2026-03-07 | 2 h | Stand der Forschung, Umsetzung des Projekts
Audio-File transkribieren | [14 empty] | 2026-03-09 | 1 h | Umsetzung des Projekts, Struktur der Disposition
[15 empty] | 2026-03-10 | 30 min | Umsetzung des Projekts
Speaker Diarization implementieren | [14 empty] | 2026-03-12 | 1 h 15 min | Umsetzung des Projekts, Stand der Forschung
[15 empty] | 2026-03-14 | 3 h 15 min | Umsetzung des Projekts, Stand der Forschung
Protokoll Kreation technisch umsetzen | [14 empty] | 2026-03-15 | 1 h 30 min | Struktur der Dispo, Umsetzung des Projekts
[15 empty] | 2026-03-17 | 4 h 30 min | Korrektur der Dispo
Gespräch mit weiteren Personen (Übersetzer) einbinden | [14 empty] | 2026-03-18 | 1 h 30 min | Drittes Meeting, Disposition überarbeiten, Qualitätsmetriken entscheiden
[15 empty] | 2026-03-19 | 5 h 30 min | Literaturverzeichnis erstellen, Disposition überarbeiten
Qualitätsvergleiche durchführen | [14 empty] | 2026-03-20 | 1 h 30 min | Korrektur der Dispo, Abgabe der Dispo
[15 empty] | 2026-03-21 | 1 h | Meeting Protokoll, Grundstruktur der Applikation
Tests durchführen | [14 empty] | 2026-03-23 | 3 h | Grundstruktur der Applikation, BERTScore Skript
[15 empty] | 2026-03-24 | 30 min | Interviews suchen & herunterladen
Puffer | [14 empty] | 2026-03-25 | 2 h | Interviews vorbereiten, Referenzprotokolle erstellen
[15 empty] | 2026-03-26 | 2 h | LLM Auswahl ermöglichen, Installation von lokalem LLM llama3
Optimierung & Abschluss | [14 empty] | 2026-03-28 | 30 min | lokale Tests, Dispo auf Molena hochladen
Programmcode optimieren (Protokoll Output, Code bereinigen & kommentieren) | [14 empty] | 2026-03-31 | 2 h | DeepSeek-R1 als LLM verfügbar, Programmcode verbessert, Interview Goldstandard Protokoll
[15 empty] | 2026-04-02 | 2 h 30 min | Umsetzung des Projekts, Struktur der Arbeit
Finalisierung der Bachelorarbeit | [14 empty] | 2026-04-03 | 2 h | Umsetzung des Projekts schreiben
[15 empty] | 2026-04-04 | 2 h 30 min | Umsetzung des Projekts schreiben
Korrektur der finalen Arbeit | [14 empty] | 2026-04-07 | 1 h | Umsetzung des Projekts schreiben, Programmierung mit ffmpeg
[15 empty] | 2026-04-08 | 3 h | Umsetzung des Projekts schreiben
Abgabe der Bachelorarbeit | [14 empty] | 2026-04-09 | 4 h 30 min | Umsetzung des Projekts schreiben, Viertes Meeting, GUI anpassungen, Gemma 4 LLM hinzugefügt, LLM Prompt verbessert
Administration
Bachelorarbeit schreiben
Legende: | Soll-Zustand: |  |  |  | Soll-Meilenstein:
| Ist-Zustand: |  |  |  | Ist-Meilenstein:
Meilensteine: | 1 | Disposition abgegeben |  |  |  | 2026-03-22
| 2 | Grundfunktionen implementiert |  |  |  | 2026-04-05
| 3 | Qualitätsvergleiche abgeschlossen |  |  |  | 2026-04-19
| 4 | Programmcode fertiggestellt |  |  |  | 2026-05-03
| 5 | Bachelorarbeit abgegeben |  |  |  | 2026-05-22
1
1
1
2
3
4
5
1
2